大海大校发〔2016〕29号

关于印发《大连海洋大学横向科研

项目管理办法（试行）》的通知

各院（部）、处（办）、馆：

现将《大连海洋大学横向科研项目管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

大连海洋大学

2016年4月27日

- 大连海洋大学横向科研项目

- 管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为加强我校横向科研项目管理，提升学校科技创新及服务能力，维护学校和科技人员的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、国务院《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》（国发〔2016〕16号）、《关于进一步促进科技成果转化和技术转移的意见》（辽政发〔2015〕55号）、《关于加强辽宁省高校科研经费管理的若干意见》（辽教发〔2014〕134号）、《关于加快科技成果转化的若干意见》（辽科发〔2015〕1号）、《大连市技术交易合同奖酬金审批规则》及相关法律、法规，结合我校实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于我校作为受托方与企业、事业单位就技术开发(含委托开发和合作开发)、技术咨询、技术服务所订立的横向科研项目。

第三条　横向科研项目应与委托方签订合同。合同的订立和履行应遵循合法、自愿、公平、诚实信用的原则，应当有利于科学技术进步，有利于我校科研成果转化和推广，有利于依法维护我校的利益和声誉。

第四条　项目负责人应遵循诚实、守信的原则，组织实施好横向科研项目合同规定的全部内容。

第二章　横向科研项目合同订立与立项

第五条　横向科研项目合同签订前，可由项目负责人与合作方就合同的标的进行洽谈，洽谈的内容应包括合同的标的、期限、经费及使用范围等。

第六条　在洽谈科技合同时，我校项目负责人应当按委托方要求，对合同履行的技术难度、拟研究完成的时间、计划使用的仪器设备、人员安排、经费预算与使用等进行全面考虑和计划，应确保及时履约。项目负责人应当按照诚实信用原则向委托方充分告知，并使委托方充分理解本项目研究存在的风险。

第七条  项目负责人订立横向科研项目合同之前应认真核实对方的民事行为能力、资信状况、履约能力等状况，并应当提供对方单位的营业执照或其他证明该当事人资格的文件等。

第八条　订立横向科研项目合同可使用我校指定的标准格式合同文本。使用其他格式合同文本的，合同内容应包括：

（一）项目名称

（二）标的内容、范围和要求

（三）履行的计划、进度、期限、地点、地域和方式

（四）保密的约定

（五）风险责任的承担

（六）技术成果的归属和收益的分配办法

（七）验收标准和方法

（八）价款、报酬或者使用费及其支付方式

（九）违约金或者损失赔偿的计算方法

（十）解决争议的方法

（十一）项目经费预算

（十二）项目组成员名单

第九条　项目负责人及项目组成员在合同订立及履行过程中应承担保密责任和义务。

第十条　我校职工接受委托完成的发明创造及其他技术成果，我校享有申请专利的权利和技术成果所有权，非经学校同意不得在合同中约定放弃或转让。

第十一条　横向科研项目合同履行过程中的风险责任应由双方当事人合理分担。科技合同中违约金额数不超过实际到账金额以内的实际损失。

第十二条　横向科研项目合同签订后，项目负责人应督促委托方按照合同约定，履行付款义务。经费到帐后，项目负责人应向科技处和计划财务处各提供横向科研项目合同原件，并办理发票申领和项目立项等手续。

第十三条　横向科研项目合同签订程序按《大连海洋大学签订对外经济合同管理规定》（大海大校发〔2014〕83号）执行。

第三章　横向科研项目经费管理与使用

第十四条  项目负责人应与委托方充分沟通，根据项目特点和实际需求，科学、合理编制经费预算。

第十五条　项目经费到账后，项目负责人应先到科技处办理项目立项，再到计划财务处开具大连市国家税务局通用机打发票，完成横向科研项目立项程序。立项后，因项目研究需要调整项目经费预算的，需与委托方签订经费预算调整补充协议。

第十六条　项目经费的支出范围包括：设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费、绩效支出、税费支出和其他支出（包含办公用品费等）。

第十七条　管理费预算比例为项目合同金额的5%。

第十八条　绩效支出预算比例不超过项目合同金额的35%。合同执行期内提取比例不高于绩效总额的70%，项目结题后（以取得《大连海洋大学横向科研项目结题确认书》为依据）可提取剩余的30%，其他要求按《大连海洋大学科研项目间接费用管理办法（试行）》（大海大校发〔2014〕95号）有关规定执行。

第十九条　横向科研项目结余经费可由项目负责人在项目结题后2年内继续使用，用于与本项目研究内容相关的后续研究。

第四章　横向科研项目实施

第二十条　科技合同订立后，项目组应按照合同要求，认真、全面履行合同约定的权利和义务。

第二十一条　项目负责人应在科技合同履行完成后3个月内，办理完成结题手续，结题材料包括《大连海洋大学横向科研项目结题确认书》及其他结题证明材料。

第二十二条　项目组不能按约履行合同时，项目负责人应及时向科技处说明情况后，再与委托方协商，修改、补充已订立合同的相关条款。

第五章  违规责任

第二十三条　我校所属单位或个人均不得以所在单位名义签订任何形式的科技合同，否则，产生的一切法律后果均由相关责任人承担。我校将视情节给予有关责任人行政处分。构成犯罪的，移交司法机关处理。

第二十四条　因项目组主观过错而产生的违约责任，由项目负责人承担，我校可责令有关责任人改正，消除影响，视情节给予有关责任人行政处分。构成犯罪的，移交司法机关处理。

第二十五条　项目负责人应督促委托方按照合同约定履行付款等义务，在合同约定的付款期限内，委托方仍拒不履行的，项目负责人应及时向科技处报告，我校可限制履行义务，并保留诉讼的权利。

第六章　附  则

第二十六条　项目负责人应为我校在职职工。

第二十七条　本办法所列条款有与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

第二十八条　我校所属其他法人单位参照执行。

第二十九条　本办法自发布之日起实施。

第三十条　  本办法由科技处、计划财务处负责解释。

横向科研项目经费预算方案表

单位：万元

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | （盖章） |  |  |
| 预算科目名称 |  | 预算数 | 备注 |
| 经费预算合计 |  |  |  |
| 1.设备费 |  |  |  |
| （1）设备购置费 |  |  |  |
| （2）试制设备费 |  |  |  |
| （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |
| 2.材料费 |  |  |  |
| 3.测试化验加工费 |  |  |  |
| 4.燃料动力费 |  |  |  |
| 5.差旅费 |  |  |  |
| 6.会议费 |  |  |  |
| 7.国际合作与交流费 |  |  |  |
| 8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |
| 9.劳务费 |  |  |  |
| 10.专家咨询费 |  |  |  |
| 11.绩效支出 |  |  | 不超过35% |
| 12.管理费 |  |  | 合同金额5% |
| 13.税费支出 |  |  |  |
| 14.其他支出 |  |  | 用于办公用品等支出 |

大连海洋大学横向科研项目结题确认书

大连海洋大学：

我单位与你校于    年  月  日签订有

（□技术开发□技术服务□技术咨询）合同，项目负责人为           ，合同金额        万元。你校项目组已完成合同约定的全部内容，现确认该项目结题，合同终止。

委托方（公章）：

年    月    日

大连海洋大学横向科研项目绩效考核表

填表时间：     年     月     日

| 所在单位 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委 托 方 |  |  |  |  |  |  | 财务账号 |  |  |  |  |  |  |
| 合同起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额（万元） |  |  |  |  |  |  | 已到帐金额 （万元） |  |  |  |  |  |  |
| 绩效支出预算 金额 |  |  |  | 万元 |  | 其中，结余金额 | 万元 |  |  | 申请发放 金额 |  | 万元 |  |
| 项目完成 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员绩效考核情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  |  | 所在单位 |  | 在项目中分担的任务/实际贡献 |  |  |  |  | 任务完成情况 |  | 本人签字 |
| 项目负责人：（签字） |  |  |  |  |  |  | 经办人：（签字） |  |  |  |  |  |  |
| 院系审核意见： （主管领导签字，盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 科技处审核意见： （负责人签字，盖章） 年 月 日 |  |  | 分管工作校领导意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

大连海洋大学学校办公室                   2016年4月28日印发